## 单选题
题目 | 正确答案 | A | B | C | D
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。 | D | 主要负责人、项目负责人 | 项目负责人、专职安全生产管理人员 | 主要负责人、专职安全生产管理人员 | 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人
根据建设部的有关规定,省、自治区、直辖市人民政府（ ）负责本行政区域内中央管理以外的建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核和发证工作。 | B | 安全生产委员会 | 建设行政主管部门 | 安全生产综合管理部门 | 劳动和社会保障部门
施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ ）进行相应的安全生产教育培训。 | C | 施工班组长 | 项目施工员 | 作业人员 | 项目负责人
《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械在验收前应当经（ ）的检验检测机构监督检验合格。 | A | 有相应资质 | 建设行政主管部门 | 质量技术监督部门 | 安全生产监督管理部门
施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围、对施工现场（ ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。 | D | 事故隐患 | 危险源 | 危险部位 | 易发生重大事故部位、环节
在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作为（ ），作业人员有权立即停止作业或者在采取措施后撤离危险区域。 | B | 断水断电 | 必要的应急 | 紧急 | 防范
施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化（ ） | B | 必须做混凝土地面 | 有条件的做混凝土地面,无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化 | 不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化 | 素土即可
在滑坡地段挖土方时，不宜在什么季节施工？（ ） | D | 冬季 | 春 | 风季 | 雨季
在临边堆放弃土、材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时要距坑边（ ）远。 | B | 5m以外高度不超5m | 1m以外高度不超5m | 1m以外高度不超1m | 5m以外高度不超2m
模板及其支架在安装过程中必须设置（ ）。 | B | 保证质量措施 | 有效防倾覆的临时固定设施 | 节约材料计划 | 提高速度措施
采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下使直角扣件与立杆扣牢须在离地（ ）。 | A | 200mm处 | 250mm处 | 300mm处 | 350mm处
下列哪项工程不属于危险性较大的分部分项工程?（ ） | D | 土方工程开挖深度超过3m的基坑 | 吊篮脚手架工程 | 脚手架工程为搭设高度24m以上的落地式钢管脚手架 | 混凝土模板支撑工程搭设高度3m以上
拆除施工严禁（ ）作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。 | C | 高处 | 混合 | 立体交叉 | 多工种
遇有（ ）以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 | B | 5级 | 6级 | 7级 | 8级
防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于（ ）的挡脚板或40cm的挡脚笆。 | C | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm
下列哪项不属于监理企业的安全生产监理责任。（ ） | D | 民事责任 | 刑事责任 | 行政责任 | 政治责任
楼板、屋面和平台等面上短边尺寸为（ ）的孔口应采用盖板覆盖或防护栏杆。 | D | 25 cm | 30cm | 35 cm | 50 cm
在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ ）。 | D | 36V | 6V | 12V | 24V
施工现场动火证由（ ）审批。 | C | 公司安全科 | 项目技术负责人 | 项目负责人 | 安全员
易燃仓库内严禁使用（ ）照明灯具。 | A | 碘钨灯 | 25瓦白炽灯 | 日光灯 | 防爆灯
一般临时设施区域，每100m2配备（ ）个10L灭火器。 | A | 2 | 3 | 4 | 5
《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。 | C | 行业标准 | 安全技术标准规范 | 工程建设强制性标准 | 国家法律、法规
按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故应当在（ ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。 | C | 4 | 12 | 24 | 48
建筑施工企业违反《建筑法》规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除，情节严重的（ ）。 | D | 责令改正可以处以罚款 | 吊扣营业执 | 依法追究刑事责任 | 责令停业整顿降低资质等级或者吊销资质证书
违反《建设工程安全生产管理条例》工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任，造成损失的依法承担赔偿责任。 | C | 5万元以上10万元以下 | 10万元以上20万元以下 | 10万元以上30万元以下 | 20万元以上50万元以下
违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得并处（ ）的罚款。 | C | 2万元以下 | 1万元以上5万元以下 | 5万元以上10万元以下 | 10万元以上30万元以下
振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ ）。 | A | 绝缘手套 | 帆布手套 | 防护目镜 | 线手套
木工机械距闸箱水平距离不得大于（ ）m以便发生故障时，迅速切断电源。 | D | 1 | 2 | 4 | 3
风力在（ ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。 | D | 7 | 5 | 6 | 4
扣件式钢管脚手架所用的钢管规格尺寸为（ ）。 | A | Φ48×5或Φ51×3 | Φ38×5 | Φ30×5 | Φ55×5
脚手架作业层的脚手板铺设应（ ）。 | C | 应满铺离开墙面80-120 mm必须设防护 | 应满铺、铺稳离开墙面不超过80-120 mm | 应铺满、铺稳离开墙面不超过120-150 mm | 应铺满离开墙面150-200 mm处
剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在（ ）之间。 | B | 45°～65° | 45°～60° | 30°～60° | 30°～50°
施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ ）设置。 | C | 一级 | 二级 | 三级 | 四级
根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ ）分贝。 | C | 60 | 80 | 85 | 90
施工现场必须设置消防车通道，通道宽度应不小于（ ）。 | D | 3m | 5m | 4m | 5m
临时宿舍的简易楼层高应控制在（ ）层以内。 | B | 1 | 2 | 3 | 4
当连续5天日平均气温低于（ ），一般来讲即进入冬期施工阶段。 | A | 5℃ | -5℃ | -8℃ | 0℃
工程监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理并对建设工程安全生产承担（ ）责任。 | C | 全部 | 连带 | 监理 | 主要
下列哪项不属于建筑工程模板承受的活荷载标准值的种：（ ） | D | 施工人员及设备荷载 | 振捣混凝土时产生的荷载 | 倾倒混凝土时对对垂直面板产生的水平荷载 | 风荷载
三级安全教育是指哪三级（ ） | B | 企业法定代表人、项目负责人、班组长 | 公司、项目、班组 | 总包单位、分包单位、工程项目 | 分包单位、工程项目、班组
检验批质量验收合格规定不包含（ ） | D | 主控项目的质量经抽样检验均应合格 | 一般项目的质量经抽样检验合格,当采用计数抽样时，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷 | 具有完整的施工操作依据、质量验收记录 | 所属分项工程合格
根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》的规定,取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审,复审每（ ）一次。 | B | 1年 | 2年 | 3年 | 4年
《企业职工伤亡事故分类标准》规定，死亡事故是指事故发生后当即死亡，含急性中毒死亡，或负伤后在（ ）天内死亡的事故。 | D | 7 | 15 | 20 | 30
建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由（ ）签字确认。 | A | 双方 | 作业人员 | 项目技术人员 | 项目负责人
根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色分别表示（ ）。 | C | 禁止、指令、警告和提示 | 指令、禁止、警告和提示 | 禁止、警告、指令和提示 | 提示、禁止、警告和指令
夜间施工是指（ ）期间的施工。 | B | 10时至次日6时 | 22时至次日6时 | 22时至次日5时 | 晚9时至次日6时
下列哪箱不属于《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护？（ ） | D | 通道口 | 楼梯口 | 预留洞口 | 管道口
《建筑法》规定施工现场安全由（ ）负责。 | A | 建筑施工企业 | 总承包单位 | 分包单位 | 工程监理单位
《消防法》规定禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理（ ）。 | A | 审批手续 | 许可手续 | 保险手续 | 备案手续
《刑法》规定建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役并处（ ）。 | C | 罚款 | 行政处罚 | 罚金 | 民事赔偿
根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ ）。 | B | A.由总承包单位承担主要责任 | B.由分包单位承担主要责任 | C.由建设单位和分包单位承担连带责任 | D..由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任
根据《建设工程监理规范》，下列哪项不需要由建设单位代表签字并加盖建设单位公章的报审表有（ ） | D | 工程最终延期报审表 | 工程复工报审表 | 费用索赔报审表 | 分包单位资格报审表
根据《民用建筑节能条例》，保温工程的最低保修年限为（ ） | D | 1年 | 2年 | 3年 | 5年
根据《建设工程监理规范》，下列不属于监理员职责的有（ ） | D | 检查工序施工结果 | 复核工程计量有关数据 | 进行见证取样 | 进行工程计量
工程暂停施工原因消失，具备复工条件时，关于复工审批或指令的说法，正确的是（ ）。 | C | A.施工单位提出复工申请的，专业监理工程师应签发工程复工令 | B.施工单位提出复工申请的，建设单位应及时签发工程复工令 | C.施工单位未提出复工申请的，总监理工程师可指令施工单位恢复施工 | D.施工单位未提出复工申请的，建设单位应及时指令施工单位恢复施工
工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，这是（ ）。 | A | 建设单位授权的结果 | 监理单位服务性的体现 | 相关法律法规的规定 | 施工单位提升管理的需要
根据《建设工程监理规范》，下列不属于监理实施细则内容的是（ ）。 | D | 监理工作控制要点 | 监理工作方 | 监理工作流程 | 监理工作组织制度
《建设工程质量管理条例》规定，未经（ ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用和安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 | B | 质量监督机构 | 监理工程师 | 总监理工程师 | 总监代表
在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有（ ）。 | B | 公正性 | 公平性 | 独立性 | 自主性
根据《招标投标法》，关于联合投标的说法，不正确的有（ ）。 | D | 中标的联合体各方应当共同与招标人签订合同 | 联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力 | 联合体各方应当签订共同投标协议 | 联合体各方共同投标协议应作为合同文件组成部分
根据《建设工程监理规范》，总监理工程师代表可由具有中级以上专业技术职称、（ ）年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。 | C | 1 | 2 | 3 | 5
质量控制点设置的原则,质量控制点不应选择（ ）的对象进行设置。 | D | 对工程质量影响大或易出现质量问题 | 技术要求高 | 施工难度大 | 工艺简单
根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。 | D | A.建设单位负责人 | B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门 | C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门 | D.本单位负责人
根据《建设工程监理规范》，工程监理单位调换专业监理工程师时，总监理工程师应（ ） | D | 征得质量监督机构书面同意 | 征得建设单位书面同意 | 书面通知施工单位 | 书面通知建设单位
工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由（ ）负责整理。 | A | 项目监理机构 | 建设单位 | 总包单位 | 设计单位
在委托监理的工程中，监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的（ ）。 | C | 服务性 | 科学性 | 独立性 | 公正性
专业监理工程师应检查施工单位为工程提供服务的试验室。试验室的检查不包括下列哪项内容：（ ） | D | 试验室管理制度 | 试验室的资质等级及试验范围 | 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。 | 试验室人员社保证明
监理规划编写完成后，需经（ ）。 | A | 监理单位技术负责人审核，业主确认 | 监理单位技术负责人确认，业主审核 | 监理单位技术负责人和业主共同审核 | 监理单位技术负责人和业主共同确认
根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应由（ ）组织专家进行论证。 | A | 监理单位 | 监理机构 | 建设单位 | 施工单位
《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的（ ），并具备国家规定的其他竣工条件。 | D | 工程设计文件、施工文件和监理文件 | 工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 | 监理文件和经签署的工程质量保证书 | 工程技术经济资料和经签署的工程保修书
“四新”技术不包括：（ ） | D | 新工艺 | 新技术 | 新材料 | 新工法
监理实施细则需经（ ）审批后实施。 | C | 总监理工程师代表 |  | 工程监理单位技术负责人 |  | 总监理工程师 | 相应专业监理工程师
对验收不合格的检验批，（ ）应要求施工单位进行整改，并自检合格后予以复验。 | A | 专业监理工程师 | 建设单位项目负责人 | 监理机构技术负责人 | 质量监督机构负责人
根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（ ）负责检查并做出检查结论。 | A | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 现场监理员 | 施工单位质量负责人
监理工作制度不包括：（ ） | D | 设计交底与图纸会审制度 | 审查审核制度 | 监理会议制度 | 监理廉洁自律制度
工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（ ）负责实施处理。 | D | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 施工单位
水泥进场检验时，下列应判定为废品的是（ ） | A | 安定性不符合相应规定指标 | 终凝时间不符合相应规定指标 | 烧失量不符合相应规定指标 | 强度低于相应强度等级规定指标
钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括（ ） | D | 拉伸试验 | 弯曲试验 | 抗剪试验 | 抗压试验
在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（ ）个月时，应进行复验，并按复验结果施工。 | D | 6 | 4 | 5 | 3
某城市的广播电视塔是一个（ ） | A | 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 单项工程
在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为（ ） | D | 分项工程 | 单位工程 | 分部工程 | 单项工程
施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ ）书面通知项目监理机构。 | C | 8小时 | 12小时 | 24小时 | 48小时
质量检查方法不包括：（ ） | D | 目测法 | 量测法（实测法） | 试验法 | 论证法
施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（ ）负责。 | C | 业主代表 | 政府质量监督员 | 监理工程师 | 施工项目经理
监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指（ ）。 | D | 工序作业者的自检查 | 前后工序交接检验 | 专职质检员的检验 | 作业自检、交接检和专检
对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是（ ） | D | 不改变结构的外形尺寸 | 不造成永久性缺陷 | 不影响主要功能和正常使用寿命 | 不影响安全和主要使用功能
设计交底是保证工程施工质量的重要环节，设计交底应由（ ）主持。 | B | 监理单位 | 建设单位 | 设计单位 | 施工图审查单位
见证取样时保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（ ） | D | 10% | 20% | 25% | 30%
根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（ ）负责起草，并经与各方代表会签。 | C | 建设单位 | 施工单位 | 项目监理机构 | 总监理工程师
下列哪项不属于钢筋混凝土工程质量缺陷：（ ） | D | 空洞 | 蜂窝 | 麻面 | 通缝
（ ）是指监理人员对施工现场进行的定期或不定期的检查活动。 | C | 旁站 | 见证取样 | 巡视 | 施工监理
监理人员实施旁站时，发现施工活动危及工程质量的，应当采取的措施是（ ） | B | 责令施工单位立即整改 | 及时向总监理工程师报告 | 责令暂停施工 | 召开紧急会议
为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（ ）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。 | D | 分部工程 | 分项工程 | 子分部工程 | 检验批
在施工过程中，当分部工程达到验收条件是，应由（ ）组织验收。 | B | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | 施工单位项目负责人 | 建设单位现场代表
施工所需原材料、半成品或构配件，经（ ）审查并确认其合格后，方可进场使用。 | C | 施工单位技术负责人 | 施工项目经理 | 监理工程师 | 施工项目技术负责人
监理工程师发现施工现场有不合格的构配件时，应（ ）。 | D | 下达《工程暂停令》 | 责令不得用于工程重要部位 | 责令限期修补合格后备用 | 责令作出标识，限期清除出场
监理工程师要对施工质量作出独立判断，必须应用（ ）手段取得依据。 | B | 承包单位自检 | 平行检验 | 承包单位互检 | 交叉检验
建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（ ）。 | B | 予以验收 | 重新进行验收 | 鉴定验收 | 协商验收
工程质量控制应坚持（ ）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动的处理出现的质量问题。 | B | 以人为核心 | 以预防为主 | 质量第一 | 质量达到标准
有些工序之间必须留有必要的技术间歇时间，如不严格控制就会影响施工质量。下列那项工序不需要技术间歇：（ ） | D | 混凝土浇筑 | 抹灰工程 | 油漆工程 | 钢结构吊装工程
收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（ ）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。 | C | 建设单位法人代表 | 建设单位现场代表 | 总监理工程师 | 专业监理工程师
施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件，应经（ ）审核签认后方可实施。 | B | 施工项目经理 | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 建设单位代表
下列不属于钢筋混凝土工程质量缺陷有：（ ）。 | D | 烂根 | 裂缝 | 露筋 | 瞎缝
项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动是（ ）。 | B | 巡视 | 旁站 | 见证 | 检验
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个（ ）。 | C | A检验批 | 分部工程 | 单位工程 | 子分部工程
单位工程质量验收应由（ ）组织相关人员进行。 | C | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 建设单位 | 施工项目经理
下列工程质量问题中，必须处理的有（ ）。 | C | 不影响结构安全和正常使用的质量问题 | 经过后续工序可以弥补的质量问题 | 存在严重质量缺陷，影响结构安全的质量问题 | 质量问题经法定检测单位鉴定为合格
下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（ ） | A | 审核承包人编制的施工组织设计 | 复核工程付款账单，签发付款证书 | 审核竣工结算 | 编制施工阶段投资控制工作计划
《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照监理规范的要求，采取（ ）等形式，对建设工程实施监理。 | A | 旁站、巡视和平行检验 | 检查、验收和工地会议 | 检查、验收和主动控制 | 目标控制、合同管理和组织协调
检验批质量验收要求：主控项目的质量经抽样检验合格，一般项目中的实测（允许偏差）项目抽样检验的合格率应达到（ ），且超差点的最大偏差值应在允许偏差值的5倍范围内。 | 允 | 80% | 70% | 30% | 90%
建筑工程中哪些不属于隐蔽工程分部分项？（ ） | D | 钢筋隐蔽工程 | 基础工程 | 吊顶工程中管道安装工程 | 模板工程
建筑工程竣工验收属于（ ）控制。 | C | 事前 | 事中 | 事后 | 主动
建立健全项目监理机构，明确质量控制人员及其岗位职责，制定监理工作制度和工作程序，落实工程质量控制责任是工程质量控制措施中（ ） | A | 组织措施 | 技术措施 | 合同措施 | 经济措施
严格质量检查与验收，对报验资料不全、与合同文件约定不符、未经监理人员验收合格的工程不予计量，并拒绝支付该部分工程款是工程质量控制措施中的（ ）。 | D | 组织措施 | 技术措施 | 合同措施 | 经济措施
加强合同管理，严格控制合同变更，在合同中充分考虑影响工程质量的主要因素，并制定防范对策是工程质量控制措施中的（ ）。 | C | 组织措施 | 技术措施 | 合同措施 | 经济措施
下列哪些属于无损检测：（ ） | A | X射线探伤 | 钻芯取样 | 抗拉试验 | 抗压试验
57“四新”技术不包括：（ ） | D | 新设备 | 新技术 | 新材料 | 新工法
建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》[2002]189号，管理办法中规定下列（ ）工序不要求旁站。 | 试 | 卷材防水层细部构造处理 | 预应力张拉 | 装配式结构及钢结构安装 | 墙面抹灰
分部工程是单位工程的组成部分，一个单位工程往往由多个分部工程组成。分部工程应按下面哪种原则划分：（ ） | A | 工程部位 | 主要工种 | 主要工序 | 监理人员确定
建筑工程的主体结构分部工程中，混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、混凝土、预应力、装配式结构等分项工程及下列哪个分项（ ） | A | 现浇结构 | 钢筋焊接 | 原材料 | 钢筋绑扎
建设工程文件档案资料（ ）。 | C | 是指工程建设过程中形成的各种形式的信息记录 | 是指工程活动中直接形成的具有归档保存价值的各种形式的信息记录 | 由建设工程文件和建设工程档案组成 | 由建设工程文件、建设工程档案和建设工程资料组成
对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是（ ）的职责。 | B | 设计单位和监理单位 | 建设单位和监理单位 | 建设单位和地方城建档案管理部门 | 监理单位和地方城建档案管理部门
监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（ ）。 | C | 收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档 | 提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收 | 对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、检查 | 负责组织竣工图的绘制工作
根据《建设工程监理规范》，监理实施细则不包括（ ）。 | D | 监理工作方法及措施 | 监理工作流程 | 监理工作要点 | 监理实施依据
我国《建设工程监理规范》的规定，监理资料的管理应有（ ）负责，并指定专人负责实施。 | A | 总监理工程师 | 总监理工程师代表 | 专业监理工程师 | 监理员
监理资料必须及时整理、（ ）分类有序。 | B | 准确无误 | 真实完整 | 客观公正 | 公正科学
在《建设工程监理规范》（GB∕T 50319-2013）中的建设工程监理表格体系包括3类表式，其中A类表是（ ）。 | G | 承包单位用表 | 建设单位用表 | 监理单位用表 | 各方通用表
下列单位中，不能使用《工程变更单》的是（ ）。 | D | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位
下列监理单位用表中，可由专业监理工程师签发的是（ ）。 | A | 监理通知单 | 工程暂停令 | 工程复工令 | 工程变更单
列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后（ ）个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案（监理文件资料）。 | C | 1 | 2 | 3 | 6
根据相关规范的要求，下列关于建设工程监理文件资料组卷方法及要求的说法，错误的是（ ）。 | D | 案卷的厚度一般不超过40mm | 不同载体的文件一般应分别组卷 | 监理文件资料可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷 | 同一事项的请示与批复，按照请示在前、批复在后的顺序排列
安全监理方案应不包括下列哪些内容？（ ） | D | 安全监理工作的目标 | 安全监理工作的重点 | 安全监理工作的方法 | 安全监理工作的大纲
关于监理文件资料暂时保管单位的说法中，正确的是（ ）。 | A | 停建、缓建工程的监理文件资料暂由建设单位保管 | 停建、缓建工程的监理文件资料暂由监理单位保管 | 改建、扩建工程的监理文件资料由建设单位保管 | 改建、扩建工程的监理文件资料由监理单位保管
对建设工程档案编制质量的要求不包括（ ）。 | D | 工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符 | 工程文件应字迹清楚、图样清晰，签字盖章手续完备 | 工程档案资料的缩微制品，必须按国家缩微标准制作 | 所有竣工图均应加盖施工单位和监理单位的图章
关于建设工程文件移交的说法，错误的是（ ）。 | A | 施工单位应将在工程建设过程中形成的文件向监理单位移交 | 监理单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位移交 | 设计单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位移交 | 建设单位应将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交
工程质量评估报告应在（ ）提交给建设单位。 | A | 正式竣工验收前 | 正式竣工验收后 | 预验收前 | 预验收后
根据《建设工程监理规范》，在工程报验时，不使用《报验、报审表》的是（ ）。 | D | 检验批报验 | 分项工程报验 | 隐蔽工程报验 | 分部工程报验
监理单位的（ ）可以明确本单位文件档案资料管理的框架性原则，以便统一管理并体现出企业的特点。 | D | 总监理工程师 | 监理部门 | 专业监理工程师 | 技术管理部门
《建设工程监理规范》中的施工阶段监理工作的基本表式C类表是（ ） | D | 建设单位用表 | 承包单位用表 | 监理单位用表 | 各方通用表
向城建档案馆归档的应该是（ ）。 | C | 所有工程文件 | 《建设工程归档整理规范》规定的工程文件 | 《建设工程归档整理规范》规定的工程档案 | 工程文件档案资料
试验法中理化试验物理性能不包括：（ ） | D | 密度 | 传热系数 | 含水量 | 硫含量
总监理工程师对承包单位报送的“工程款支付申请表”的批复用表为（ ）。 | B | 工程款支付审批表 | 工程款支付证书 | 工程付款签证 | 工程付款单
建设工程监理文件档案收文时应该做到（ ）。 | A | 按照信息特点进行分类登记，纪录：名称、摘要、发放单位、编号、收文日期。 | 进行登记，纪录：名称、摘要、发放单位、发放日期。 | 进行登记，纪录：名称、发放单位、编号、收文日期、收文人。 | 进行登记，纪录：名称、摘要、发放单位、发放日期、编号。
《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由（ ）负责起草，并经与会各方代表会签。 | A | 项目监理机构 | 建设单位 | 专业监理工程师 | 施工单位
竣工图是（ ）。 | B | 工程竣工后，由建设单位或施工单位完成的建设工程项目的图纸 | 工程竣工时，在验收前由施工单位完成的竣工图纸和文件 | 工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样 | 工程实施过程中，设计单位提供的经过不断修改的最终图纸
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300工程质量系列验收规范不包括：（ ） | D | 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300； | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203； | 《建设工程监理规范》GBT50319
建筑工程划分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、电梯等（ ）个分部工程。 | C | 九 | 十二 | 十 | 八
项目监理日记主要内容不包含（ ）。 | D | 承包单位提出的问题，监理的答复 | 有争议的问题 | 当日监理工程师发现的问题 | 当日施工的材料、人员、设备情况
根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，不属于参与工程建设各方共同使用的表格的有（ ）。 | D | 索赔意向通知书 | 工作联系单 | 工程变更 | 工程开工报审表
根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，关于监理基本表式的表述中，正确的有（ ）。 | C | 工程监理单位用表（B类表）共有12个 | 施工组织设计或（专项）施工方案报审表（表1）均不需要建设单位审批 | 监理通知回复单（表 9）一般可由原发出《监理通知单》的专业监理工程师核查签认，重大问题可由总监核查签认 | 分包单位资格报审表（表 4）由施工单位报送监理单位，专业监理工程师签署意见即可
项目监理机构接收文件时，均应在收文登记表上进行登记，登记内容不包括（ ）。 | D | 文件名称 | 文件摘要信息 | 文件的发放单位（部门） | 文件的签发人
建设工程监理表格体系中，属于承包单位用表的有（ ）。 | C | 工程暂停令 | 监理报告 | 工程款支付报审表 | 工程款支付证书
下列关于基本表式应用的基本要求的表述，不正确的是（ ）。 | D | 各类表中相关人员的签字栏均须由本人签署 | 各类表式应连续编号 | 施工单位提供的附件上，应加盖骑缝章 | 采用碳素墨水、蓝色墨水等不易褪色的书写材料书写各类表
根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013，不需要由建设单位代表签字并加盖建设单位公章的报审表有（ ）。 | D | 工程最终延期报审表 | 工程复工报审表 | 费用索赔报审表 | 分包单位资格报审表
下列不属于监理单位用表的是（ ）。 | D | 工程暂停令 | 工程最终延期审批表 | 工程款支付证书 | 工程竣工报验单
对分包单位的资质审核不包括下列内容（ ） | D | 特种作业人员资格 | 安全生产许可证 | 类似工程业绩 | 施工许可证
关于建设工程档案资料管理职责的说法，不正确的有（ ）。 | D | 工程档案资料应随工程进展及时收集、整理 | 由建设单位收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的档案资料 | 监理档案资料的管理由总监理工程师负责，并指定专人具体实施 | 分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位
建筑工程质量系列验收规范不包括：（ ） | D | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59
建设工程归档工程文件应按（ ）组卷。 | C | 建设工程 | 单项工程 | 单位工程 | 分部工程
工程监理文件资料组卷方法及要求中，文字材料按事项、专业顺序排列说法错误的是（ ）。 | A | 请示在前、批复在后 | 印本在前、定稿在后 | 主件在前、附件在后 | 同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开
在《建设工程监理规范》中的建设工程监理表格体系包括3类表式,其中B类表是（ ）. | A | 承包单位用表 | 建设单位用表 | 监理单位用表 | 各方通用表
监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取（ ），用于证明其质量符合要求。 | B | 质量计划 | 质量文件 | 质量信息 | 质量手册
监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，报建设单位批准后，（ ）签发工程开工令 | C | 专业监理工程师 | 建设单位代表 | 总监理工程师 | 监理单位技术负责人
施工图设计文件审查合格后，（ ）应及时主持召开图纸会审会议，与会各方会签会议纪要。 | A | 建设单位 | 施工单位 | 项目监理机构 | 设计单位
隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（ ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。 | B | 监理员 | 专业监理工程师 | 施工单位质量负责人 | 建设单位
试验法中理化试验化学成分及化学性能测定不包括：（ ） | D | 钢筋中的磷 | 钢筋中硫含量 | 混凝土粗骨料中的活性氧化硅成分 | 传热系数
根据《建设工程质量管理条例》隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（ ）。 | B | 建设单位和监理单位 | 建设单位和建设工程质量监督机构 | 监理单位和设计单位 | 设计单位和建设工程质量监督机构
我国的《建设工程监理规范》适用于（ ）。 | B | 施工阶段质量监理 | 施工阶段全方位监理 | 工程建设全过程质量监理 | 工程建设全过程的全方位监理
某工地发生塔吊事故，造成4人死亡，直接经济损失800万元，该事故属于（ ）。 | C | 特别重大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故
根据建设部的有关规定，施工单位新入场的工人，必须接受（ ）培训教育，经考核合格后，方能上岗。 | A | 三级安全 | 新技术、新工艺、新材料 | 专门的技术作业 | 特种作业
分项工程是分部工程的组成部分，由一个或若干个检验批组成。分项工程不可按（ ）进行划分。 | D | 主要工种 | 材料 | 施工工艺 | 所属分部
分项工程应由（ ）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 | B | 监理员 | 监理工程师 | 总监代表 | 总监
工程监理单位组建项目监理机构，按照工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段开展工程监理工作，这是建设工程监理（ ）的具体表现。 | B | 服务性 | 独立性 | 科学性 | 公平性
根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，错误的是（ ）。 | A | 分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责 | 主体结构工程施工必须由总承包单位自行完成 | 除总承包合同约定的分包工程，其余工程分包必须经建设单位认可 | 总承包单位不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位
脚手架拆除时必须（ ）。 | A | 必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业 | 可以上下同时拆除 | 由下部往上逐层拆除 | 对于不需要的部分,可以随意拆除
下列哪项不属于安全检查隐患整改“三定”原则的内容（ ） | D | 定措施 | 定人 | 定时间 | 定计划
对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ ）或跨度超过18m的高大模板工程建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。 | B | 5 m | 8 m | 10 m | 12 m
电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门，梯井内应每隔两层并最多隔（ ）设一道安全网。 | C | 8m | 9m | 10m | 12m
以下选项中，不属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（ ）。 | D | 安全技术措施审查义务 | 安全生产事故隐患报告义务 | 专项施工方案审查义务 | 评标过程的审查义务
施工采用的脚手架、安全网必须由（ ）搭设，经有关人员验收合格后方可使用。 | B | 安全部门 | 专业人员 | 施工人员 | 作业人员
若开标后中标人发现自己的报价存在严重的误算和漏算，因而拒绝与业主签订施工合同，这一对策为（ ）。 | A | 风险回避 | 损失控制 | 风险自留 | 风险转移
不属于风险识别特点的是（ ）。 | D | 个别性 | 主观性 | 复杂性 | 可行性
在系统识别建设工程风险与合理地作出风险对策决策之间起着重要桥梁作用的是（ ）。 | B | 风险管理 | 风险评价 | 损失控制 | 风险调查
建设工程风险评价的主要作用在于确定（ ）。 | B | 风险损失值的大小 | 风险发生的概率 | 风险的相对严重性 | 风险的绝对严重性
风险识别的工作成果是（ ）。 | D | 确定建设工程风险因素，风险事件及后果 | 定量确定建设工程风险事件发生概率 | 定量确定建设工程风险事件损失的严重程度 | 建立建设工程风险清单
将监理信息分为投资控制信息、质量控制信息、进度控制信息、安全生产控制信息合同管理信息是按照（ ）来划分的。 | A | 建设监理控制目标 | 建设工程不同阶段 | 信息范围的不同 | 信息时间的不同
下列哪一项不属于监理信息的作用？（ ） | D | 监理信息是监理工程师进行目标控制的基础 | 监理信息是监理工程师进行科学决策的依据 | 监理信息是监理工程师进行组织协调的纽带 | 监理信息是监理工程师进行组织协调的工具
监理工程师对信息进行加工整理，形成各种资料，如各种来往信函、来往文件、各种指令、会议纪要、备忘录或协议和各种工作报告等，其中（ ）是最主要的加工整理成果。 | D | 各种指令 | 会议纪要 | 备忘录或协议 | 各种工作报告
监理月报应由组织编制，签认后报和（ ）。 | C | 监理工程师建设单位监理单位 | 监理工程师建设单位施工单位 | 总监理工程师建设单位本监理单位 | 总监理工程师建设单位施工单位
下列哪一项不属于工程文件的立卷原则？（ ）。 | D | 立卷应遵循工程文件的自然形成规律 | 保持卷内文件的有机联系 | 便于档案的保管和利用 | 按单项工程立卷
（ ）可按建设程序、专业、形成单位等组卷。 | B | 工程文件 | 工程准备阶段文件 | 监理文件 | 施工文件
列入城建档案馆（室）档案接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收前，应提请（ ）对工程档案进行预验收。建设单位未取得城建档案管理机构出具的认可文件，不得组织工程竣工验收。 | 室 | 建设单位 | 省建设厅 | 地方建委 | 城建档案管理机构
监理规划应当在（ ）基础上制定。 | B | 监理招标文件 | 监理大纲 | 监理组织机构 | 建设工程监理合同
下列不属于建设工程监理规划作用的是（ ）。 | C | 监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据 | 监理规划指导项目监理机构全面开展监理工作 | 监理规划指导具体监理业务的开展 | 监理规划是业主确认工程监理企业履行合同的主要依据
监理规划的内容应（ ）。 | A | 比监理大纲具体全面 | 比监理大纲粗 | 比监理细则详细 | 比投标文件详细
下列关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的表述中，错误的是（ ）。 | B | 它们共同构成了建设工程监理工作文件 | 工程监理企业开展监理活动必须编制上述文件 | 监理规划依据监理大纲编制 | 监理实施细则经总监理工程师批准后实施
建设工程监理规划应由（ ）审定批准后执行。 | B | 政府建设行政主管部门 | 工程监理企业技术负责人 | 总监理工程师 | 工程监理企业行政负责人
（ ）是建设监理主管机构对工程监理企业监督管理的依据。 | D | 监理实施细则 | 委托监理合同 | 监理大纲 | 监理规划
监理大纲的编制目的是（ ）。 | C | 指导监理工作 | 为编制监理施工组织文件提供依据 | 承揽监理业务 | 进行建设工程监理组织协调
项目监理机构应当配备满足监理工作需要的（ ）。 | D | 所有监理设施 | 主要监理设施 | 所有检测设备和工具 | 常规检测设备和工具
下列哪一项不属于监理规划编写的依据？（ ） | C | 工程建设方面的法律、法规 | 政府批准的工程建设文件 | 业主的要求 | 建设工程外部环境调查研究资料
《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）规定的监理规划内容包括（ ）个方面。 | G | 10 | 11 | 12 | 13
下面哪个不是建设法规的调整对象？（ ） | B | 建设活动中的行政管理关系 | 建设活动中的平行主体关系 | 建设活动中的经济协作关系 | 建设活动中的民事关系
国家及其建设行政主管部门同建设单位、设计单位、施工单位及其有关单位（如中介服务机构）之间发生的相应的管理与被管理关系。这是指建设法规的调整对象中的哪种建设关系？（ ） | 如 | 建设活动中的行政管理关系 | 建设活动中的平行主体关系 | 建设活动中的经济协作关系 | 建设活动中的民事关系
国家行政机关以第三身份对特定的民事、经济的劳动争议居中调解作出判断和裁决。这是指建设行政机关的哪种行政行为？（ ） | C | 行政调解 | 行政复议 | 行政仲裁 | 诉讼
建设法规是指（ ）制定的旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。 | B | 国家立法机关 | 国家立法机关或其授权的行政机关 | 行政机关 | 国家立法机关和其授权的行政机关
下列选项中哪项不是建设法规立法的基本原则？（ ） | B | 遵循市场经济规律原则 | 公平、公正、公开的原则 | 法制统一原则 | 责权利相一致原则
《建设工程质量管理条例》属于（ ）。 | B | 建设法律 | 建设行政法规 | 建设部门规章 | 地方性建设法规
建设行政法规是指国务院依据宪法和法律制定并颁布的属于建设部门主管业务范围内的用以规范工程建设活动的各项法规，由（ ）签署“国务院令”予以公布。 | B | 国家主席 | 国务院总理 | 建设部部长 | 省长
把建设项目管理类型分为业主方的项目管理、设计单位的项目管理、施工单位的项目管理以及材料、设备供应单位的项目管理是按照（ ）来划分的。 | A | 管理主体 | 服务对象 | 服务阶段 | 服务内容
关于工程咨询的说法错误的是（ ）。 | D | 到目前为止，工程咨询在国际上还没有一个统一的、规范化的定义 | 工程咨询可以为客户提供信息和先进技术 | 工程咨询机构可以做仲裁人 | 从工程咨询本身的发展情况来看，总的趋势是向全过程服务和全方位服务方向发展
下列表述中不属于咨询工程师素质的是（ ）。 | C | 知识面宽 | 精通业务 | 奉公守法 | 责任心强
下面哪一项不属于工程咨询公司的服务对象？（ ） | C | 业主 | 承包商 | 监理方 | 贷款方
工程设计中三阶段设计系指（ ）。 | B | 总体设计、技术设计，施工图设计 | 初步设计，技术设计，施工图设计 | 总体设计、专业设计、施工图设计 | 方案设计、专业设计、施工图设计
通过工程建设形成的工程项目的质量，应满足用户从事生产、生活所需的功能和使用价值，符合设计要求和（ ）。 | B | 质量评定标准 | 合同规定的质量标准 | 规范规定的标准 | 环境协调性要求
依据监理的目标划分，信息的分类应该有（ ）。 | B | 项目内部信息和外部信息 | 投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息 | 固定信息和流动信息 | 生产性、技术性、经济性和资源性信息
原材料进场应该取样送检，取样是由（ ）进行取样并送检。 | C | 建设单位代表和抽样员 | 施工质量员 | 见证员和抽样员 | 监理工程师和见证员
为了评定混凝土结构的混凝土强度，需要进行试验室试验，供试验用的混凝土试块应当在（ ）制作。 | C | 试验室里按设计要求的级配 | 标准养护室 | 浇筑现场取样 | 随意地点按要求的级配
在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指（ ）。 | C | 在工程施工前预先检查轴线、标高、预埋件、预留孔的位置以防止出现偏差 | 在工程施工前，监理工程师制定工序控制流程，以防止工程质量失去控制 | 针对所设置的质量控制点事先分析在施工中可能发生的隐患，提出相应对策 | 在工程施工前，对影响质量的五大因素的控制
设置质量控制点是对质量进行（ ）的有效措施。 | B | 分析 | 预控 | 评比 | 检验
监理工程师怀疑质量有问题的材料时，应进行（ ）。 | B | 全检 | 抽检 | 退货 | 降级使用
监理单位在（ ）的基础上，制定监理大纲并确定监理深度。 | D | 确定施工承包单位 | 协助施工承包单位建立质量体系 | 审查施工承包单位的质量控制计划 | 了解施工承包单位的管理水平及控制能力
确定工程变更价款时，合同中没有类似和适用的价格，通常由（ ）。 | A | 承包方提出变更价格，监理工程师批准执行 | 监理工程师提出变更价格，业主批准执行 | 业主提出变更价格，监理工程师批准执行 | 承包商和监理工程师提出变更价格，业主批准执行
监理工程师控制质量的目的是（ ）。 | A | 维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 | 维护社会公共利益 | 保证技术法规和标准的贯彻执行 | 体现政府对工程项目的管理职能
政府建设管理部门在审查监理单位的资质时，下列那一类人员一般不算在监理单位专业配套能力之内（ ）。 | D | 未取得《监理资格证书》的监理人员 | 未持有《监理岗位证》的人员 | 一般工程技术人员 | 外聘专家
（ ）归口管理全国监理单位的资质管理工作。 | B | 国家计委 | 国务院建设行政主管部门 | 国务院工业、交通等部门 | 国务院建设行政主管部门与工业、交通等部门
工程建设监理是指（ ）。 | C | 受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 | 受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 | 受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 | 受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动
业主责任制是实行建设监理制的（ ）。 | C | 必要保证 | 重要条件 | 必要条件 | 基本条件
监理单位资质，是指从事监理业务应当具备的（ ）等。 | D | 人员数量、资金数量、专业技能、管理水平及监理业绩 | 人员素质、技术装备、专业技能、监理水平及监理效果 | 人员素质、资金数量、技术装备、专业配套能力及监理业绩 | 人员素质、资金数量、专业技能、管理水平及监理业绩
监理单位如果不是（ ），政府不批准其设立。 | D | 企业 | 法人 | 独立实体 | 经济实体
不同资质等级的监理单位在（ ）方面的资质标准是相同的。 | D | 监理业绩 | 注册资金 | 工程技术和管理人员 | 单位负责人或技术负责人
政府建设主管部门对建设监理单位管理的主要内容是（ ）。 | D | 制定监理办法 | 对监理单位的权益进行管理 | 对监理单位的活动进行监督 | 对监理单位的资质管理
我国的监理工程师是指（ ）的一类人。 | C | 具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 | 取得监理工程师资格证书 | 取得监理工程师岗位证书 | 监理单位从事工程技术管理工作
监理单位是建筑市场的三大（ ）之一。 | D | 实体 | 企业 | 方面 | 主体
委托监理合同中所称的“监理人”是指（ ）。 | B | 项目监理机构 | 监理单位 | 总监理工程师 | 监理单位的法定代表人
工程建设监理实施需要（ ）。 | B | 上级主管部门批准 | 项目法人委托和授权 | 建设单位委托和授权 | 建设主管部门批准
设立监理单位，必须向资质管理部门申请资质审查，符合（ ），再向工商行政管理机关申请登记注册，从事监理活动。 | B | 资质标准中规定的四项标准，可核定临时监理业务范围 | 资质标准中规定的一、二、三项标准，可核定临时监理业务范围 | 资质标准中规定的四项标准，即可核定资质等级 | 资质标准中规定的一、二、三项标准，即可核定资质等级
监理单位的资质定级实行（ ）审批。 | C | 分别 | 统一 | 分级 | 分类
从事工程建设监理活动，应当遵守（ ）的准则。 | D | 公正、独立、自主、科学 | 守法、热情、严格、科学 | 守法、诚信、公平、科学 | 守法、诚信、公正、科学
需要对施工图设计进行修改时，应经（ ）批准。 | D | 监理工程师和业 | 监理工程师和初步设计原批准单位 | 监理工程师和上级主管部门 | 监理工程师和原设计单位
（ ）是委托监理的一方。 | A | 建设单位 | 设计单位 | 承建单位 | 政府
建设工程监理的行为主体是（ ）。 | C | 建设单位 | 承建单位 | 监理企业 | 政府
建设工程监理是“第三方”的监督管理活活动,建筑市场的三方主体之间关系和地位主要体现在项目的（ ）。 | D | 决策阶段 | 设计阶段 | 招投标阶段 | 实施阶段
监理单位与建设单位、承建单位的关系都是是（ ）关系。 | A | 建筑市场平等主体 | 合同 | 监理与被监理 | 委托服务
在建设工程监理的性质中,（ ）是由建设设工程监理的任务决定的。 | D | 服务性 | 公正性 | 独立性 | 科学性
在工程建设活动中,监理工程师开展监监理活动的中心任务是标控制的基础是（ ）。 | C | 目标设置信息 | 目标设置方法 | 目标控制信息 | 目标控制方法
项目设计的三阶段包括（ ）。 | B | 材料设计阶段、设备设计阶段、工程设设计阶段 | 初步设计阶段、技术设计阶段、施工工图设计阶段 | 初始设计阶段、中间设计阶段、最终设计阶段 | 粗略设计阶段、深化设计阶段、、最终设计阶段
已经取得国家确认监理工程师资格证书，没有注册的监理人员（ ）是监理工程师。 | C | 一定 | 不一定 | 不 | 可能
（ ）是监理工程师延续注册的条件之一。 | A | 注册有效期内达到继续教育要求 | 公正、独立、自主 | 守法、诚信、公正、科学 | 严格监理、热情服务
监理工程师初始注册应由（ ）提出申请。 | A | 监理工程师本人 | 聘用公司 | 建设厅 | 地方建委
FIDIC代表的组织是（ ）。 | C | 工料测量师行 | 国际监理工程师联合会 | 国际咨询工程师联合会 | 国际造价工程师联合会
我国工程监理企业实行资质（ ）制度。 | A | 审查 | 审批 | 核查 | 注册
按照我国法律规定，工程监理企业甲级资质的注册资金最低限额为人民币（ ）万元。 | B | 200 | 300 | 400 | 500
乙级工程监理企业的资质标准规定（ ）。 | B | 取得监理工程师注册证书的人员不少于25人 | 取得监理工程师注册证书的人员不少于20人 | 取得监理工程师注册证书的人员不少于15人 | 取得监理工程师注册证书的人员不少于10人
在下列关于丙级程监理企业业务范围的表述中，正确的是（ ）。 | B | 可承担相应专业工程类别二级建设工程项目的工程监理业务 | 可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务 | 可承担相应专业工程类别二、三级建设工程项目的工程监理业务 | 可承担相应专业工程类别一、二、三级建设工程项目的工程监理业务
新设立的工程监理企业，应当在（ ）后，方可到建设行政主管部门办理资质申请手续。 | B | 其主管部门同意 | 取得企业法人营业执照 | 达到规定的监理业绩 | 达到规定的年限
监理单位与承建单位是（ ）关系。 | C | 合同方 | 管理与被管理 | 监理与被监理 | 商业性服务
（ ）管理全国工程监理企业的资质管理工作。 | B | 国家计委 | 建设行政主管部门 | 国务院工业、交通等部门 | 国务院建设行政主管部门与工业、交通等部门。
工程监理企业投标书的核心是（ ）。 | A | 监理大纲 | 监理规划 | 监理费报价 | 目标控制措施
对建设单位而言，项目总承包模式的缺点之一是（ ）。 | A | 质量控制难度大 | 不利于缩短建设工期 | 组织协调工作量大 | 不利于投资控制
直线职能制监理组织形式的缺点之一是（ ）。 | D | 多头领导 | 纵横向协调工作量大 | 职能部门与指挥部易产生矛盾 | 总监理工程师负担大
不属于总监理工程师职责的是（ ）。 | B | 组织编写监理工作专题报告 | 参与编写监理月报 | 签发监理工作阶段报告 | 组织编写并签发项目监理工作总结
下列选项中（ ）不是设计或施工总分包模式的优点。 | D | 有利于投资控制 | 有利于质量控制 | 有利于工期控制 | 缩短建设周期
建立项目监理机构需要：①确定监理任务与工作内容；②确定监理工作目标；③制定工作流程和考核标准；④项目监理组织机构设计。正确工作顺序的是（ ）。 | C | ①②③④ | ④①③② | ②①④③ | ④②①③
适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目的是（ ）监理组织形式。 | D | 直线职能式 | 矩阵式 | 职能式 | 直线式
监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式是（ ）。 | B | 直线式和职能式 | 职能式和矩阵式 | 直线式和直线职能式 | 矩阵式和直线式
建设工程监理工作中最常用的协调法是（ ）。 | A | 会议协调法 | 交谈协调法 | 书面协调法 | 访问协调法
在建设工程监理实施中，总监理工程师代表工程监理企业全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中工程监理企业与业主方约定的监理责任与义务，因此工程监理企业应给总监理工程师充分授权，这体现了（ ）的监理实施原则。 | B | 公平、独立、自主 | 权责一致 | 总监理工程师是责任主体 | 总监理工程师是权利主体
进行项目监理机构的组织结构设计时，首先是选择组织结构形式，然后是（ ）。 | B | 划分项目监理机构部门 | 合理确定管理跨度、划分组织结构管理层次 | 确定岗位职责 | 配备监理人员
目标控制有主动控制和被动控制之分，下列关于主动控制和被动控制的表述中，正确的是（ ）。 | A | 仅仅采用主动控制是不现实的 | 被动控制比主动控制效果好 | 主动控制是不经济的 | 以主动控制为主，被动控制为辅
控制的基本环节中，紧跟在反馈环节之后的是（ ）。 | C | 投入 | 转换 | 对比 | 纠正
将控制类型分为前馈控制和反馈控制的依据是（ ）。 | B | 事物发展的过程 | 纠正措施和控制信息的来源 | 控制过程是否形成回路 | 制定控制措施的出发点
从主动控制是事前控制的角度来理解，主动控制的主要作用在于（ ）。 | D | 及时纠偏 | 降低目标偏离的严重程度 | 避免重蹈覆辙 | 防患于未然
对目标控制的控制流程描述正确的是（ ）。 | A | 收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，找出偏差，采取纠偏措施 | 收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，找出偏差，进行目标调整 | 收集项目目标的实际值，将实际值与计划值比较，采取控制措施，进行目标调整 | 将实际值与计划值比较，采取控制措施，进行目标调整，收集项目目标的实际值
投资、进度、质量控制的基础和前提是（ ）。 | A | 目标规划与计划 | 管理组织 | 统一协调 | 组织指挥
质量事故发生后，总监理工程师首先要做的事情是（ ）。 | A | 签发“工程暂停令” | 要求施工单位保护现场 | 要求施工单位24h内上报 | 发出质量通知单
总监理工程师在施工过程中下达停工及复工令时，应事先（ ）。 | A | 向建设单位报告 | 通知承包单位 | 向监理单位报告 | 向原工程项目审批部门报告
单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是（ ）。 | C | 计算工程量的方法不同 | 计算利税的方法不同 | 计算直接费的方法不同 | 计算其他直接费、间接费的方法不同
施工阶段监理工程师可应用（ ）等手段进行质量控制。 | D | 审核技术文件报告和报表 | 向建设单位报告 | 制约工程款支付 | 平行检验、旁站监理、巡视检查
40．监理工程师对以下（ ）情况不予计量。 | B | 达到合同约定的质量标准已完成的施工图内工程量 | 承包商超出设计图纸范围的工程量 | 承包商按照总监理工程师审查同意而实施的工程变更 | 因业主原因造成的返工的工程量
工程设计变更不论由谁提出，都必须征得（ ）同意并且办理设计变更手续。 | B | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位
在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（ ）。 | A | 听取监理工程师的建设性意见 | 解除其对施工进度计划的责任和义务 | 请求监理工程师优化施工进度计划 | 表明其履行施工合同的能力
工程质量事故分析处理的基本步骤是（ ）。 | A | 下达“工程停工令”、进行事故调查、分析事故原因、事故处理和检查验收、下达“工程复工令” | 组建事故调查小组、调查事故原因、事故处理、总结报告 | 报告上级部门、配合上级调查、执行事故处理结果 | 施工单位自行处理、上报监理工程师、监理工程师批复
下列描述中，属于一般质量事故的是（ ）。 | B | 直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元的 | 影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的 | 事故性质恶劣或造成2人以下重伤的 | 由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上
监理工程师应监督现场的正常施工工作符合行政法规和合同的要求，同时，还要做到（ ）。 | C | 文明施工 | 安全施工 | 文明施工和安全施工 | 环境保护
监理工程师通知承包人进行工程计量后，承包人在约定时间未派人参加计量，则（ ）。 | C | 监理工程师应推迟计量时间 | 监理工程师单独计量有效 | 监理工程师单独计量无效 | 监理工程师可不必再计量
将合同分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同是按照（ ）。 | C | 承发包的工程范围分 | 完成承包的内容划分 | 付款方式划分 | 以上皆不是
下列（ ）不是合同的作用。 | B | 合同是双方在工程建设中各种经济活动的依据 | 合同规定了双方的法律关系 | 合同是工程建设过程中双方的最高行为准则 | 合同是工程建设过程中解决双方争议的依据
下列（ ）不属于签订委托监理合同应注意的问题。 | B | 必须坚持按法定程序 | 当出现需要改变服务和费用问题时，监理企业可以与建设单位先进行口头协议 | 要注意合同字的简洁、清晰，每个措词都应该是经过双方充分讨论 | 监理企业在合同事务中要注意充分利用有效的法律服务
一旦发生工程变更，应由（ ）下达工程变更指令，据此组织工程变更的实施。 | B | 建设单位施工单位 | 监理工程师施工单位 | 设计单位监理工程师 | 建设单位监理工程师
合同协议书是施工合同的（ ）文件，集中约定了合同当事人基本的合同权利与义务。 | A | 总纲性法律文件 | 基本法律文件 | 简略条款文件 | 详细条款文件
为了保证工程项目达到投资建设的预期目的，确保工程质量至关重要。对工程质量进行严格控制，应从（ ）开始。 | D | 使用的设备质量控制 | 使用的材料质量控制 | 人员技术水平控制 | 使用的材料和设备质量控制
施工阶段监理工程师可应用（ ）等手段进行质量控制。 | D | 审核技术文件报告和报表 | 向建设单位报告 | 制约工程款支付 | 平行检验、旁站监理、巡视检查
在工程施工中由于（ ）原因导致的工期延误，承包人应当自行承担所有责任。 | B | 不可抗力 | 承包人的设备损坏 | 设计变更 | 工程量变化
将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序组成若干个模块，在每个模块中都标出各种潜在的风险因素或风险事件，从而给决策者一个清晰总体印象，这种风险识别方法是（ ）。 | D | 财务报表法 | 初始清单法 | 经验数据法 | 流程图法
在施工阶段，业主改变项目使用功能而造成投资额增大的风险属于（ ）。 | D | 纯风险 | 技术风险 | 自然风险 | 投机风险
承包商要求业主提供付款担保，属于承包商的（ ）的风险对策。 | B | 保险转移 | 非保险转移 | 损失控制 | 风险回避
损失控制计划系统中灾难计划的效果是（ ）。 | C | 既不改变工程风险的发生概率，也不改变工程风险损失的严重性 | 降低工程风险的发生概率，但不降低工程风险损失的严重性 | 不降低工程风险的发生概率，但可降低工程风险损失的严重性 | 既降低工程风险的发生概率，亦可降低工程风险损失的严重性
采用工程保险转移工程风险的缺点之一是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制，以致增加（ ）。 | C | 潜在损失和隐蔽损失 | 隐蔽损失和实际损失 | 实际损失和未投保损失 | 未投保损失和潜在损失
建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程（ ）进行分解。 | B | 结构体系 | 组成内容 | 风险管理的组织结构 | 风险管理的工作结构

## 多选题
题目 | 正确答案 | A | B | C | D | E
隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（ ）。 | AB | 建设单位 | 建设工程质量监督机构 | 监理单位 | 设计单位 | 建设单位
根据《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)，监理员的任职条件有（ ）。 | AC | 中专及以上学历 | 中级及以上专业技术职称 | 经过监理业务培训 | 工程类注册执业资格 | 2年及以上工程实践经验
为确保工程质量，在市政工程及房屋建筑工程项目中，要对（ ）实行见证取样。 | ACDE | 防水材料 | 设备的预埋件 | 承重结构的混凝土试块 | 承重墙体的砂浆试块 | 结构工程的受力钢筋
目测法即凭借人的感官进行质量状况判断。依据质量标准的要求，运用目测法进行质量检查的要领可归纳为“（ ）”四个字。 | ACDE | 看 | 量 | 摸 | 敲 | 照
根据《建设工程安全生产管理条例》，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）共同进行验收。 | ACDE | 施工总承包单位 | 监理单位 | 分包单位 | 出租单位 | 安装单位
建筑工程中单位工程有哪些影响结构安全的分部工程？（） | AB | 地基与基础 | 主体结构 | 建筑装饰装修 | 电梯
建筑工程施工质量验收合格应符合下列规定。() | AB | 符合工程勘察、设计文件的要求 | 符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013和相关专业验收标准的规定。 | 业主满意 | 监理满意
（ ）的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。 | ACDE | 建设单位 | 检测单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位
在下列监理文件档案中，要求建设单位和监理单位都保存的是（ ）。 | ABC | 监理规划 | 分包单位资质报审表 | 工程延期报告及审批 | 预付款报审与支付 | 设计变更，洽商费用报审与签认
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的（ ）。 | ABC | 保修范围 | 保修期限 | 保修责任 | 保修费用 | 保修要求
三级安全教育是指哪三级？（ ） | ABC | 公司 | 项目 | 班组 | 总包单位 | 分包单位
实行建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（ ）书面通知被监理的建筑施工企业。 | ABC | 工程监理企业 | 监理的内容 | 监理的权限 | 建设项目可行性研究 | 设计任务书
建筑工程施工质量验收中分项工程是按（ ）划分的。 | ABCD | A主要工种 | 主要材料 | 施工工艺 | 设备类别 | 工程部位
在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，下列情况中只有（ ）可以进行验收。 | ABCD | 返工重做或更换器具、设备检验批 | 有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批 | 经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 | 经返修加固，虽改变外形尺寸但是仍能满足安全使用要求 | 经总监理工程师核算达到设计要求的检验批
在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括（ ）文件，简称为工程文件。 | ABCD | 工程准备阶段文件 | 监理文件 | 施工文件 | 竣工图和竣工验收文件 | 外来文件
建筑工程中对涉及（ ）的试块、试件及材料，应在进场时或施工过程中按规定进行见证取样送检。 | ABCD | 结构安全 | 节能 | 环境保护 | 主要使用功能 | 消防
实施建设工程监理应遵循以下主要依据（ ） | ABCD | 法律法规 | 建设工程勘察设计文件 | 建设工程监理合同 | 工程建设标准 | 建设单位指令
根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应及时签发《工程暂停令》的有（ ）。 | ABCD | 施工单位违反工程建设强制性标准的 | 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的 | 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的 | 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的 | 施工单位未按审查通过的施工方案施工的
监理单位的安全职权有（ ）。 | ABCDE | 检查权 | 审查权 | 整改指令权 | 停工指令权 | 报告权
审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括：（ ） | ABCDE | 工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求； | 基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求； | 施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求； | 冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求； | 施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。
专家论证的主要内容：（ ） | ABCDE | 专项方案内容是否完整、可行； | 专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范； | 安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。 | 专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。 | 该报告作为专项方案修改完善的指导意见。
下面那些分部分项工程必须进行专家论证（ ）： | ABCDE | 工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 | 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
监理企业可能承担的安全生产行政责任有（ ）。 | ABCDE | 责令改正 | 停业整顿 | 罚款 | 降低资质等级 | 吊销资质证书
在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的（ ）等各种形式的历史记录，简称工程档案。 | ABCDE | 文字 | 图纸 | 图表 | 声音 | 电子文件
下列那些属于影响工程质量五大因素（ ） | ABCDE | 人 | 机 | 料 | 法 | 环
根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位的质量责任和义务有（ ）。 | ABD | 依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可范围内承担工程监理业务 | 与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或其他利害关系 | 按照施工组织设计要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理 | 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装 | 未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收
《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ ） | ABE | 保障人民生命安全 | 保护国家财产安全 | 保障产品质量 | 保护消费者权益 | 促进社会经济发展
7.单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格在外，还包括（ ） | ABCE | 质量控制资料完整 | 所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整 | 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定 | 施工操作依据、检查记录完整 | 观感质量验收符合要求
根据建设部二000年九月二十六日下发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列（ ）需实行见证取样和送检，且见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30％。 | ABCE | 用于承重结构的混凝土试块 | 用于承重墙体的砌筑砂浆试块 | 用于承重结构的钢筋及连接接头试件 | 用于非承重墙的砖和非承重混凝土小型砌块 | 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
工程监理文件资料组卷方法可以按（ ）组卷。 | ABCE | 单位工程 | 分部工程 | 专业 | 文件的形成单位 | 阶段
根据《建筑法》下列建设工程必须实行监理：（ ） | ABCE | 国家重点建设工程； | 大中型公用事业工程； | 成片开发建设的住宅小区工程； | 利用银行贷款的工程； | 利用援助资金的工程。
下列工程质量问题中，可不做处理的有（ ） | ABCE | 不影响结构安全和正常使用的质量问题 | 经过后续工序可以弥补的质量问题 | 存在严重质量缺陷，影响结构安全，若处理则影响工期的质量问题 | 质量问题经法定检测单位鉴定为合格 | 出现的质量问题，经经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能
建设工程实施过程中采用BIM技术的目标有（ ）。 | ABCE | 实现建设工程可视化展示 | 提升建设工程项目管理质量 | 确保建设工程安全生产管理 | 控制建设工程造价 | 缩短建设工程施工周期
分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。分包单位资格审查应包括下列基本内容：（ ） | ABCE | 营业执照、企业资质等级证书。 | 安全生产许可文件。 | 企业法人代表诚信情况 | 类似工程业绩。 | E专职管理人员和特种作业人员的资格。
在工程建设阶段安全生产管理的监理工作要求可以归纳为（ ） | ABCE | 该审查的一定要审查 | 该检查的一定要检查 | 该赔偿的一定要赔偿 | 该停工的一定要停工 | 该报告的一定要报告
供施工单位、建设单位、监理单位共同使用的监理基本表式有（ ）。 | BD | 工程暂停令 | 工程变更单 | 工程款支付证书 | 工作联系单 | 监理通知回复单
下列需要进行专家论证的项目有（ ） | BD | 开挖深度为4m的基坑 | 搭设高度为8m的混凝土模板支撑工程 | 施工高度30m的建筑幕墙安装工程 | 架体高度29m的悬挑式脚手架工程 | 搭设高度20m的落地式钢管脚手架工程
建设工程监理工作文件一般由（ ）组成。 | BCD | 监理组织设计 | 监理大纲 | 监理规划 | 监理实施细则 | 监理目标
编制卷内文件时，（ ）不编写页号。 | BCD | 参考文献 | 卷内备考表 | 案卷封面 | 卷内目录 | 扉页
工程监理单位和监理工程师应当按照（ ）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 | BCD | 监理单位管理文件 | 法律 | 法规 | 工程建设强制性标准 | 工程建设推荐性标准
建设工程监理主要方式（ ） | BCDE | 随机抽样 | 巡视 | 旁站 | 平行检验 | 见证取样
量测法即通过实测数据与施工验收规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照，判断检查对象的质量是否符合要求，其手段可概括为“（ ）”四个字。 | BCDE | 敲 | 靠 | 量 | 吊 | 套
对于分部工程观感质量进行验收检查，通常给出综合质量评价，其结论（ ） | CDE | 优 | 良 | 好 | 一般 | 差
建设工程档案保管期限分为（ ） | CDE | 临时保管 | 固定期限保管 | 永久保存 | 长期保存 | 短期保存
下列工作内容中,属于建设工程监理文件资料管理的有（ ） | ACDE | 收发文与登记 | 文件起草与修改 | 文件传阅 | 文件分类存放 | 文件组卷归档
施工单位对新入场人员应实行三级安全教育，三级分别为：（ ） | ABC | 公司级 | 项目部级 | 班组级 | 专业分包级
建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》 [2002]189号，管理办法中规定下列（ ）关键部位、关键工序需要旁站。 | ABD | 卷材防水层细部构造处理 | 预应力张拉 | 脚手架搭设 | 装配式结构及钢结构安装
下列工程质量问题中，可不做处理的有（） | ABDE | 不影响结构安全和正常使用的质量问题 | 经过后续工序可以弥补的质量问题 | 存在严重质量缺陷，影响结构安全，若处理则影响工期的质量问题 | 质量问题经法定检测单位鉴定为合格 | 出现的质量问题，经经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能
建设工程实施过程中采用BIM技术的目标有（）。 | ABDE | 实现建设工程可视化展示 | 提升建设工程项目管理质量 | 确保建设工程安全生产管理 | 控制建设工程造价 | 缩短建设工程施工周期
分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。分包单位资格审查应包括下列基本内容：（） | ABDE | 营业执照、企业资质等级证书。 | 安全生产许可文件。 | 企业法人代表诚信情况 | 类似工程业绩。 | 专职管理人员和特种作业人员的资格。
在工程建设阶段安全生产管理的监理工作要求可以归纳为（） | ABDE | 该审查的一定要审查 | 该检查的一定要检查 | 该赔偿的一定要赔偿 | 该停工的一定要停工 | 该报告的一定要报告
建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定（）。 | ACD | 分项工程应全部合格 | 质量控制资料应完整 | 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求 | 严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格 |  | 观感质量验收符合要求

## 判断题
题目 | 正确答案
建设工程电子文件是在工程建设过程中通过数字设备及环境生成，以数码形式存储于磁带、磁盘或光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通讯网络上传送的文件。 | 1
永久保存是工程档案保存期限的一种，指工程档案无限期的地、尽可能长远地保存下去。 | 1
长期保存是工程档案保存期限的一种，指工程档案保存到该工程被彻底拆除。 | 1
短期保存是工程档案保存期限的一种，指工程档案保存10年以下。 | 1
监理单位组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作。 | 0
监理单位组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作。 | 0
在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收；未取得工程档案验收认可文件，不得组织工程竣工验收。 | 1
勘察、设计、施工等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向监理单位移交。 | 0
对列入承建档案馆管理机构接收范围的工程，工程竣工验收3个月内，监理单位应向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。 | 0
建设工程实行总承包管理的，总包单位应负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向监理单位移交。 | 0
城建档案管理机构应对工程文件的立卷归档工作进行监督、检查、指导。 | 1
工程文件的内容必须真实、准确，应与工程实际相符合。 | 1
工程文件应采用碳素墨水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。 | 1
停建、缓建建设工程的档案，可暂由承建单位保管。 | 0
密级应在绝密、机密、秘密三个级别中选择划定。当同一案卷内有不同密级的文件时，应以低密级为本卷密级。 | 0
工程文件立卷中卷内目录，日期应填写文件的形成日期或文件的起止日期，竣工图应填写编制日期。日期中“年”应用四位数字表示，“月”和“日”应分别用两位数字表示。 | 1
监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。 | 1
对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测或揭开或其他方法进行重新检验。 | 1
项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发工程暂停令。 | 0
实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。 | 1
工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。 | 1
事前质量控制属于主动控制，事中控制、事后控制属于被动控制。 | 1
项目监理机构在实施监理过程中，应依据有关工程建设法律、法规、标准、工程设计文件、工程建设合同，对施工单位报送的有关工程建设的技术文件、报审或报验的相关资料等进行审查 | 1
监理审查可分为程序性与非程序性审查 | 0
专业监理工程师应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备和检定报告 | 1
平行检验是指项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动 | 0
巡视是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动 | 0
同一项目中有相同施工单位的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配件、设备，可按相关专业验收规范适当调整抽样复检、试验数量。 | 1
对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验 | 1
钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 | 1
分项工程应由监理员组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收，通常是统计的过程。 | 0
监理规划由总监理工程师代表组织专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批。 | 0
在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。 | 1
两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级较高的单位的业务许可范围承揽工程。 | 0
总监理工程师可以将编制监理规划委托给总监理工程师代表。 | 0
建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料和建筑构配件不得指定生产厂及供应商，但设备可以指定生产厂及供应商。 | 0
施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议，但建设单位发现图纸不满足使用要求的，可以直接进行修改。 | 0
项目监理机构如发现工程设计文件中存在不符合建设工程质量标准或施工合同约定的质量要求时，应当直接向设计单位提出书面意见或建议。 | 0
质量控制点应选择技术要求高、施工难度大、对工程质量影响大或易出现质量问题的对象进行设置。 | 1
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300要求，在同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用，不能按相关专业验收规范调整抽样复检、试验数量。 | 0
当专业验收规范对工程中的验收项目未作出行应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。 | 1
隐蔽工程应由建设单位项目负责人组织施工单位项目专业质量检查员、专业监理工程师、专业工长等进行验收。 | 0
隐蔽工程是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，容易进行质量检查的工程。 | 0
建筑工程的主体结构分部工程中，混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构、装配式结构等分项工程 | 1
分部工程可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。 | 0
施工单位应对施工完成的分项工程进行自检，自检合格后填写分项工程报验表，并将分项工程报验表、分项工程质量验收记录及相关验收资料报送项目监理机构申请验收。 | 1
单位工程观感质量检查记录中的质量评价结果填写“优”、“一般”或“差”。 | 0
一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样时，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷，此严重缺陷是指1.5倍的误差。 | 1
工程验收时，主控项目不允许有不符合要求的检验结果，必须全部合格 | 1
质量控制资料主要有图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | 1
观感质量验收须由参加验收的各方人员分别进行，最后各自确定是否通过验收。 | 0